## Sheet1
阶段 |  | 角色 | 工作量 | 责任描述 | 价格 | 总价
需求分析 |  | 需求人员 | 22d | 1.分析用户需求，协商完成需求说明书 | 800￥/天 | 17600￥
2. 管理需求变更
3.评审架构和设计文档
设计阶段 | 架构设计 | 架构师 | 10d | 1.架构设计和架构变更 | 2000￥/天 | 20000￥
2.定制项目开发计划过程
| UI 设计 | UI 设计师 | 15d | 1.完成用户提出的界面需求 | 1000￥/天 | 23000￥
2.完成页面、按钮设计
| 页面设计 | 网页设计师 | 8d | 1.实现UI 设计的脚本
2.完成页面适配
程序实现 |  | 程序员 | 30d | 1.按照架构设计完成编码 | 1000￥/天 | 30000￥
2.制作开发文档（工程文档、开发文档、测试文档）
3.完成单元测试
软件测试 |  | 测试工程师 | 20d | 1、编制测试计划、测试方案和测试用例； | 600￥/天 | 12000￥
2、进行集成测试和系统测试和确认测试；
3、执行测试计划；
4、编写测试报告
5、填写相关的过程统计文档。
部署 |  | 运维工程师 | 5d | 1.制定编写实施方案、实施计划、应急计划等 | 600￥/天 | 3000￥
2.完成项目实施所有软、硬件和网络等环境的准备。
105600￥